Додаток

ПЕРЕЛІК МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ,

що реалізовувалися в м. Ковелі у 2020 році

| № з/п | Назва програми, термін | Головний розпорядник коштів (виконавці) | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Залишок, причина не використання коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на 2019-2021 р. | Виконавчий комітет міської ради | 332,0 тис. грн. | 45,8 тис. грн., корпункт 12 каналу у м. Ковелі припинив свою роботу (кошти були передбачені для створення відеосюжетів) |
| 2. | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Ковелі на 2019-2021 р. | Виконавчий комітет міської ради, відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю | 400,0 тис. грн. | 262,7 тис. грн., карантинні обмеження |
| 3. | Програми організації та проведення громадських робіт тимчасового характеру на 2019-2021 р. | УКБ та ЖКГ, Ковельський міськрайонний центр зайнятості | 200,0 тис. грн. | 157,1 тис. грн., карантинні обмеження |
| 4. | Місцева програма служби у справах дітей щодо соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей у 2019-2021 р. | Служба у справах дітей | 60,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 5. | Міська цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа на 2017-2021 р. | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, УКБ та ЖКГ, відділ приватизації та розподілу житла | 350,0 тис. грн. | 152,7 тис. грн., через відсутність співфінансування з обласного бюджету |
| 6. | Місцева програма підтримки сім’ї та молоді на 2020 р. | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 77,5 тис. грн. | Кошти використано |
| 7. | Міська цільова програма «Житло для молоді» на період 2018-2021 р. | УКБ та ЖКГ, відділ обліку, розподілу та приватизації житла | 1 000,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 8. | Місцева програма розвитку культури та мистецтва на 2019-2021 р. | Відділ культури | 330,0 тис. грн. | 176,1 тис. грн., карантинні обмеження |
| 9. | Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2021 р. | Відділ фізичної культури та спорту | 2 222,1 тис. грн. | Кошти використано |
| 10. | Міська програма підтримки пріоритетних видів спорту на 2019-2021 р. | Відділ фізичної культури та спорту | 600,0 тис. грн. | 100,0 тис. грн., Карантинні обмеження |
| 11. | Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на 2018-2021 роки | Відділ охорони здоров'я, Ковельське МТМО | 50 113,0 тис. грн. | 179,6 тис. грн., економія на оплаті комунальних послуг та енергоносіїв |
| 12. | Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку на 2019-2021 р. | Управління освіти | 464,9 тис. грн. | 464,9 тис. грн., карантинні обмеження |
| 13. | Програма соціального захисту окремих категорій мешканців міста Ковеля на 2020 р. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 8 052,1 тис. грн. | 2 452,6 тис. грн., в зв’язку з карантинними обмеженнями не здійснювалися компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом |
| 14. | Програма поводження з безпритульними тваринами в місті Ковелі на 2020-2022 р. | УКБ та ЖКГ, Ковельське КП «Добробут» | 788,8 тис. грн. | 189,4 тис. грн., карантинні обмеження |
| 15. | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Ковеля на 2016-2020 р. | УКБ та ЖКГ | 104 073,5 тис. грн. | 7 149,2 тис. грн., в частині поточних видатків є залишки в зв’язку з економією бюджетних коштів, в частині робіт капітального характеру по ряду об’єктів розробка ПКД, коригування ПКД, отримання дозвільних документів проведено в 4 кварталі 2020 року, що унеможливило своєчасне проведення та завершення робіт |
| 16. | Програма розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування в місті Ковелі на 2020-2022 р. | Відділ економічного розвитку та торгівлі | 425,0 тис. грн. | 425,0 тис. грн., карантинні обмеження |
| 17. | Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ковелі на 2019-2021 р. | Відділ економічного розвитку та торгівлі | 226,2 тис. грн. | 30,0 тис. грн.., карантинні обмеження (не проводився конкурс «Кращий бізнес проєкт») |
| 18. | Програма профілактики правопорушень і злочинів на 2018-2020 р. | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи | 700,0 тис. грн. | 3,0 тис. грн., економія на заходах щодо встановлення камер відеоспостереження |
| 19. | Програма комплексних соціально-виховних заходів для виправлення та ресоціалізації засуджених на період 2015-2020 р. | Виконавчий комітет міської ради, управління Державної пенітенціарної служби України у Волинській області | 60,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 20. | Програма фінансування заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації на території міста та приписки і призову юнаків на строкову військову службу на 2019-2021 р. | Виконавчий комітет Ковельської міської ради, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи | 100,0 тис. грн. | 6,0 тис. грн., карантинні обмеження |
| 21. | Програма розробки містобудівної документації на забудову територій міста Ковеля на 2019-2021 р. | УКБ та ЖКГ, відділ містобудування та архітектури | 341,2 тис. грн. | 20,6 тис. грн., економія коштів |
| 22. | Програма запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій міста Ковеля на 2020-2022 р. | Відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки | 1 341,8 тис. грн. | Кошти використано |
| 23. | Програма підвищення енергоефективності міста Ковеля на 2016-2020 р. | Відділ економічного розвитку та торгівлі | Кошти не передбачалися | Кошти не передбачалися |
| 24. | Комплексна програма розвитку цивільного захисту міста Ковеля на 2016-2020 роки | Відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки | 150,0 тис, грн. | Кошти використано |
| 25. | Програма охорони навколишнього природного середовища в місті Ковелі на 2019-2021 р. | Відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки | 508,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 26. | Програма збереження пам’ятників та об’єктів культурної спадщини на 2018-2020 р. | УКБ та ЖКГ, відділ культури | 664,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 27. | Програма розвитку земельної реформи в м. Ковелі на 2019-2021 р. | УКБ та ЖКГ, відділ земельних ресурсів | 625,0 тис. грн. | 280,0 тис. грн., зміни у діючому законодавстві, що унеможливили виготовлення технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель м. Ковеля та встановлення і зміну меж міста |
| 28. | Програма забезпечення житлом учасників бойових дій, інвалідів війни, які брали участь в антитерористичній операції, а також членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців зазначених категорій на 2017-2021 р. | УКБ та ЖКГ, відділ обліку, розподілу та приватизації житла | 500,0 тис. грн. | 500,0 тис. грн., через відсутність співфінансування з обласного бюджету |
| 29. | Програма з проведення заходів по локалізації та ліквідації небезпечного виду рослин – борщівника Сосновського на окремих територіях міста Ковеля на 2020-2022 р. | Відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки | 93,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 30. | Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста Ковеля у літній період 2020-2022 р. | Відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки | 436,3 тис. грн. | Кошти використано |
| 31. | Програма підтримки епізотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних робіт у сфері ветеринарної медицини Ковельською міжрайонною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у м. Ковелі на 2020-2022 р. | Відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки | 115,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 32. | Програма захисту населення і територій м. Ковеля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 р. | Відділ з питань цивільного захисту та екологічної безпеки | 1 198,0 тис. грн. | 79,4 тис. грн. |
| 33. | Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних перевезень у місті Ковелі на 2018-2020 р. | Виконавчий комітет міської ради, відділ економічного розвитку та торгівлі | 328,5 тис. грн. | 20,3 тис. грн., карантинні обмеження |
| 34. | Місцева соціальна програма «Молодь Ковеля» на 2019-2021 р. | Відділ культури | 62,5 тис. грн. | 18,5 тис. грн., карантинні обмеження |
| 35. | Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредитів ОСББ міста Ковель, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2019-2021 р. | УКБ та ЖКГ, відділ економічного розвитку та торгівлі | 800,0 тис. грн. | 800,0 тис. грн., ОСББ не зверталися щодо відшкодування частини суми кредиту |
| 36. | Програма забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 р. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 100,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 37. | Програма надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років | Управління освіти | 18,1 тис. грн. | Кошти використано |
| 38. | Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2019-2021 р. | Фінансове управління, управління соціального захисту населення, виконавчі органи міської ради | 1 080,0 тис. грн. | 19,1 тис. грн., у зв’язку з завершенням каденції депутатів |
| 39. | Програма розвитку парків м. Ковеля на 2020р. | Відділ культури | 700,0 тис. грн. | Кошти використано |
| 40. | Програма утримання та розвитку Транскордонного центру діалогу культур на 2020 – 2026 роки | Виконавчий комітет міської ради, відділ економічного розвитку та торгівлі | 400,0 тис. грн. | 151,4 тис. грн., економія коштів по заробітній платі та не завершення процедури закупівель товарів |
| 41. | Міська програма «Транскордонні центри діалогу культур Польща-Білорусь-Україна» | Виконавчий комітет міської ради, відділ економічного розвитку та торгівлі | 10 000,5 тис. грн. | 3 574,1 тис. грн., у зв’язку з внесенням змін до ПКД |
| 42. | Програма «Успішний педагог» | Управління освіти | 354,2 тис. грн. | 354,2 тис. грн., карантинні обмеження |

Начальник відділу

економічного розвитку та торгівлі                                                                                                                                Юрій КОНДРАТОВИЧ