КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

09.12.2021                                              м.Ковель                                       № 455

Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм,  моніторингу та звітності про їх виконання

Відповідно до статей 26,27,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні цільові     програми»,  ст.20 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» (зі змінами), з метою єдиного підходу до складання та затвердження міських цільових програм, забезпечення моніторингу, контролю та належного виконання програм, вирішення поставлених в них завдань, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням,  виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання (далі — Порядок), що додається.

2.Виконавчим органам міської ради при розробці міських цільових програм або внесенні змін до раніше прийнятих керуватися в роботі цим Порядком та в разі необхідності переглянути програми, що не відповідають його вимогам.

3.Координацію з розроблення та моніторингу міських цільових програм покласти на управління економічного розвитку та торгівлі (Юрій Кондратович)  та фінансове управління  (Валентина Романчук).

4. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних обов'язків.

Міський  голова                                                                            Ігор ЧАЙКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету             				     	       09.12.2021№ 455

Порядок

розроблення міських цільових програм,

моніторингу та звітності про їх виконання

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою єдиного підходу до складання та затвердження міських цільових програм, забезпечення моніторингу, контролю та належного виконання програм, вирішення поставлених в них завдань, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням.

2. Міські цільові програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми», постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» та  рекомендацій щодо структури програм регіонального розвитку, визначеної Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» (зі змінами).

3. Міська цільова програма (далі - Програма) - це сукупність взаємопов'язаних напрямів і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку територіальної громади, окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів інших джерел.

Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їхнє фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків міського бюджету.

4. Ініціаторами розроблення міських програм може бути орган місцевого самоврядування або його структурні підрозділи (у тому числі постійні депутатські комісії та депутати).

5. Підставою для розроблення програми є:

існування проблеми на рівні територіальної громади, розв’язання якої потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій;

наявність в міському бюджеті достатнього фінансового ресурсу для забезпечення виконання завдань і заходів програми та відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку територіальної громади.

6. Завдання та заходи програми, що розробляється, не повинні дублювати завдання та заходи інших міських цільових програм.

II. Порядок розроблення програм, організація та звітність про їх виконання

1.Етапами розроблення та виконання програми є:

ініціювання розроблення програми;

підготовка проєкту програми – відповідність програми стратегічним напрямам розвитку громади;  визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців;

здійснення експертизи проекту програми, погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів;

затвердження бюджетних призначень на виконання програми;

організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням;

здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми, внесення змін до програми.

2. Ініціювання розроблення програми

Ініціатор розроблення програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 5 розділу I цього Порядку та подає їх до управління економічного розвитку та торгівлі та фінансового управління виконавчого комітету міської ради, які протягом 10 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проєкту програми та можливість її виконання за рахунок міського бюджету.

У разі отримання позитивних висновків готується проєкт програми.

3. Підготовка проєкту програми

Підготовка проєкту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), обсягів і джерел фінансування.

Підготовка проєкту програми здійснюється структурним підрозділом виконавчого комітету самостійно або спільно із підприємствами та установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми.

Проєкт програми повинен мати такі розділи:

паспорт програми;

визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

мета програми;

шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми;

напрями діяльності та заходи програми;

очікувані результати та ефективність програми;

орієнтовний фінансовий план програми;

координація та контроль за ходом виконання програми.

Паспорт програми готується згідно з додатком 1 і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми.

Розділ «Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма» повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов'язкове обґрунтування необхідності фінансування за рахунок коштів міського бюджету  (використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 3 останні роки).

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми.

Мета програми визначається чітко і стисло з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади. Сформульоване визначення мети програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

У розділах «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми» визначається оптимальний варіант розв’язання проблеми, строки виконання програми (як правило, не більше 5 років).

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. У такому разі виконання програми поділяється на етапи.

Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми.

Заходи програми - це конкретні дії, спрямовані на виконання напрямів діяльності програми за рахунок коштів міського бюджету (в окремих випадках – інших бюджетів).

Напрями діяльності міської програми та заходи програми формуються згідно з додатком 3, в якому зазначаються строки виконання заходів (у цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Очікувані результати - це кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (у цілому і за етапами) і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів міського бюджету та інших бюджетів.

Перелік результативних показників щодо кожної програми розробляється головним розпорядником бюджетних коштів (розробником програми) з урахуванням відповідних нормативно-правових актів Міністерства фінансів України щодо затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для міських бюджетів.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. У разі коли програма виконується не за один етап, результативні показники другого та третього етапів можуть визначатися без розбивки за роками.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники витрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми  та складається за формою згідно з додатком 2;

показники продукту – це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми;

показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показники продукту);

показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

У розділі «Координація та контроль за ходом виконання програми» зазначається орган, який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

4. Здійснення експертизи проєкту програми, погодження та затвердження програми

Проєкт програми з метою визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проєкту програми, надається управлінню економічного розвитку та торгівлі  та фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, які протягом 10 робочих днів готують висновки.

У разі наявності зауважень проєкт програми доопрацьовується та надається для остаточного висновку.

У разі необхідності може утворюватися робоча група для здійснення експертизи, до якої можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, а також депутати міської ради, постійні комісії, науковці.

У разі надання негативного висновку, в ньому має бути зазначено стислі, конкретні, обґрунтовані та вичерпні зауваження для усунення, які мають бути враховані розробником проєкту програми.

Доопрацьований проєкт програми розробник надає структурним підрозділам виконавчого комітету з економічних та фінансових питань для проведення повторної експертизи не пізніше одного місяця з дня отримання негативного висновку.

Після отримання позитивних висновків розробник готує проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про схвалення та внесення на розгляд міської ради програми.

У разі схвалення проєкту програми виконавчим комітетом міської ради розробник готує проєкт рішення міської ради про затвердження програми.
У проекті рішення обов’язково вказуються обсяг фінансування програми, строк її виконання, головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, строки та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях міської ради тощо.

5. Затвердження бюджетних призначень на виконання програми

Після затвердження міською радою програми, головний розпорядник коштів у терміни, встановлені фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради для подання бюджетних запитів на наступний бюджетний період, включає до них обсяги видатків на реалізацію завдань програми, джерелом фінансування яких визначені кошти міського бюджету.

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради аналізує подані бюджетні запити відповідно до наявних можливостей міського бюджету і включає пропозиції до проєкту міського бюджету на наступний рік. У випадку затвердження сесією міської ради змін до діючих програм або нових програм, після прийняття міського бюджету та необхідності їхнього фінансування в поточному році, головний розпорядник готує клопотання до міського голови стосовно додаткового виділення коштів з бюджету громади.

Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів міського бюджету, включається окремим додатком до програми економічного і соціального розвитку Ковельської територіальної громади.

Фінансування програми здійснюється відповідно до затверджених бюджетних призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.

6. Організація виконання програми та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів виконавцями, зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

Відповідальний виконавець програми щороку до 15 липня та до 15 січня готує і подає управлінню економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради узагальнену інформацію про стан виконання програми згідно з додатками 4,5 та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин.

Зазначена інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Зміни до програми розробляються і затверджуються в такій формі, що й програма.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відповідальний виконавець програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Ковельської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання. Пояснювальна записка до звіту має містити наступну інформацію: досягнення мети програми, рівень виконання запланованих результативних показників, причини невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

Головні розпорядники публікують звіт про реалізацію програми на сайті міської ради.

Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця програми, управління економічного розвитку та торгівлі, фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Рішення про дострокове припинення програми приймає Ковельська міська рада.

Ведення загального обліку програм забезпечує управління економічного розвитку та торгівлі, включаючи окремим додатком до програми економічного і соціального розвитку Ковельської територіальної  громади перелік програм, що фінансуються із залученням коштів міського бюджету в наступному році.

Узагальнена інформація про виконання міських цільових програм включається до щорічного звіту про виконання програми економічного і соціального розвитку Ковельської територіальної  громади.

|  | Додаток 1 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

(загальна характеристика міської програми)

________________________________________________
(назва програми)

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми |  |
| 3. | Співрозробники програми (у разі наявності) |  |
| 4. | Головний розпорядник коштів |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  |
| 6. | Учасники програми |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  |
| 8. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього |  |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету |  |
| 9.2. | коштів інших джерел |  |

|  | Додаток 2 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Ресурсне забезпечення міської програми

_________________________________________________
(назва програми)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II | IІІ |  |
|  | 20_рік | 20_рік | 20__ рік | 20_-20_pp. | 20_ - 20_ pp. |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| - обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Інші бюджети |  |  |  |  |  |  |

|  | Додаток 3 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Напрями діяльності та заходи міської програми

_______________________________________________

| № з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I етап: 20_ р. |  |
|  |  |  |  |  | 20_ р. |  |
|  |  |  |  |  | 20_ р. |  |
|  |  |  |  |  | II етап: 20_ - 20__ рр. |  |
|  |  |  |  |  | III етап: 20_ - 20__ рр. |  |

|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми за ___ рік

| 1. | ___________ | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | ___________ | _________________________________________________ |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | ___________ | _________________________________________________ |
|  | Назва код за ТПКВКМБ | дата і номер рішення міської ради про її затвердження, найменування програми |

Напрями діяльності та заходи  міської програми 
_______________________________________________
(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  | Відсоток виконання заходу % | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | міський бюджет | Інші кошти |  | обласний бюджет | міський бюджет | Інші кошти |  |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |