## дод 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням _____________________________ | [8 empty] | Начальник УВКГ "Ковельводоканал"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [8 empty] | (посадова особа ліцензіата)
| від _________________ №_____________ | [8 empty] | _______________________________ |  | Рибачок Ю.І.
| М.П. | [9 empty] | (підпис) | (П.І.Б.)
"____"_______________ 20____ року
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "Ковельводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.4 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.6 | Інші заходи,з них:
|  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.6 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 | х | 0
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1 | Поточний ремонт водопроводу (ввід на будинок №1 по вул.Пирогова в м.Ковель Волинської області) | 40 м.пог | 6.08 | 6.08 | х | х | х | х | х | 6.08 | 0 | 6.08 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.2 | Реставрація касет електролізної установки | 2 шт | 39.37 | 39.37 | х | х | х | х | х | 0 | 39.37 | 39.37 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.3 | "Реконструкція водопровідної мережі від свердловини №11 до насосної станції ІІ-го підйому (ІІІ етап) по вул. Геологів в м. Ковелі. (проект+ експертиза) | 1 шт | 60.65 | 60.65 | х | х | х | х | х | 0 | 60.65 | 60.65 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.4 | Реконструкція водопровідної мережі від свердловини №11 до насосної станції ІІ-го підйому (ІІІ етап) по вул. Геологів в м. Ковелі. | 1 камера | 29.56 | 29.56 | х | х | х | х | х | 29.56 | 0 | 29.56 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.5 | Реконструкція водопровідної мережі від свердловини №11 до насосної станції ІІ-го підйому (ІІІ етап) по вул. Геологів в м. Ковелі. (Технічний нагляд) | 1 послуга | 24.67 | 24.67 | х | х | х | х | х | 0 | 24.67 | 24.67 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.6 | Реконструкція водопровідної мережі від свердловини №11 до насосної станції ІІ-го підйому (ІІ етап) по вул. Геологів в м. Ковелі. (проект + експертиза) | 1 проект | 62.65 | 62.65 | х | х | х | х | х | 0 | 62.65 | 62.65 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.7 | Заміна засувки діаметром 200 мм на фільтрі знезалізнення | 1 шт | 5.01 | 5.01 | х | х | х | х | х | 5.01 | 0 | 5.01 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.8 | Реконструкція 7-ми водозабірних свердловин, диспетчеризація водозабору по вул Геологів м Ковель Волинської області. | 1 об | 212.3 | 212.3 | х | х | х | х | х | 0 | 212.3 | 212.3 | х | х | х |  | х | х | х
1.2.4.9 | Заміна водопідйомних труб на свердловині № 24 | 27 м | 37.01 | 37.01 | х | х | х | х | х | 37.01 | 0 | 37.01
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 477.3 | 477.3 | х | х | х | х | х | 77.66 | 399.64 | 477.3 | 0 | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
| x | x | x | х | х | х | х | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
| x | x | x | x | х | х | х | х | х | x | х | x | x | х | x | x | х | х | x
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | x | x | х | х | х | х | х | x | х | x | x | х | х | х | х | х | x
1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.2.7.1. | Влаштування огорожі санітарної зони на НС-II по вул.В.Кияна | 90 м.пог. | 66.65 | 66.65 | х | х | х | х | х | 66.65 |  | 66.65 | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 1.2.7 |  |  | 66.65 | 66.65 | x | x | x | x | x | 66.65 | 0 | 66.65 | x | x | x | x | x | x | x
1.2.8 | Інші заходи, з них:
1.2.8.1 | Влаштування вузлів обліку на багатоквартирних будинках |  | 588.19 | 588.19 | х | х | х | х | х | 588.19 | 0 | 588.19 | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 1.2.8 |  |  | 588.19 | 588.19 | x | x | x | x | x | 588.19 | 0 | 588.19 | x | x | x | x | x | x | x
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1132.14 | 1132.14 | х | х | х | х | x | 732.5 | 399.64 | 1132.14 | 0 | х | х | х | 0 | х | 0
Усього за розділом І |  |  | 1132.14 | 1132.14 | х | х | х | х | x | 732.5 | 399.64 | 1132.14 | 0 | х | х | х | 0 | х | 0
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | х | х | x | x | x | x | x | х | x | х | x | x | х | x | х | x | х
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  | x | х | х | х | х | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  | x | х | х | х | х | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  | х | х | x | x | x | x | x | х | x | х | x | x | x | x | x | x | x
2.1.5 | Інші заходи, з них:
|  |  | x | х | х | х | х | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 2.1.5 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Усього за пунктом 2.1 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом2.2.2 |  |  | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Придбання для заміни насоса на КНС №2 | 1 одиниця | 52.66 | 52.66 | х | х | х | х | х | 52.66 | 0 | 52.66 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.2 | Влаштування огорожі на очисних спорудах | 10 м.пог | 5.37 | 5.37 | х | х | х | х | х | 5.37 | 0 | 5.37 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.3 | Реконструкція КНС-8 по вул. Михайла Гаврилка в м. Ковелі (проект) | 1 шт. | 116.52 | 116.52 | х | х | х | х | х | 0 | 116.52 | 116.52 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.4 | Придбання для заміни насоса на КНС №6 | 1 шт. | 97.69 | 97.69 | х | х | х | х | х | 97.69 | 0 | 97.69 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.5 | Придбання для заміни насоса на КНС №9 | 1 шт. | 59.55 | 59.55 | х | х | х | х | х | 59.55 | 0 | 59.55 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.6 | Придбання резервних насосів на КНС | 2 шт | 118.33 | 118.33 | х | х | х | х | х | 118.33 | 0 | 118.33 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.7 | Очистка мулових карт | 2 шт | 324.86 | 324.86 | х | х | х | х | х | 0 | 324.86 | 324.86 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.8 | Ремонт радіального відстійника № 3 | 1 | 11.1 | 11.1 | х | х | х | х | х | 11.1 | 0 | 11.1 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.9 | Придбання для заміни насоса на ОС | 3 шт | 281.25 | 281.25 | х | х | х | х | х | 281.25 | 0 | 281.25 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.10 | Рекнструкція каналізаційного напірного колектора від КНС № 3 (придбання матеріалів) | 96 м | 128.24 | 128.24 | х | х | х | х | х | 128.24 | 0 | 128.24 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.11 | Заміна засувок на насосних станціях КОС | 8 шт | 41.05 | 41.05 | х | х | х | х | х | 41.05 | 0 | 41.05 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.12 | Ремонт водопровідної мережі КОС |  | 45.88 | 45.88 | х | х | х | х | х | 45.88 | 0 | 45.88 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.5.13 | Ремонт напірного колектора та камери переключення КНС № 7 | 30 м. | 76.9 | 76.9 | х | х | х | х | х | 76.9 | 0 | 76.9 | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 1359.4 | 1359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.02 | 441.38 | 1359.4 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.6 | Інші заходи, з них:
2.2.6.1 | Придбання газонокосарки "Husgwarna" | 1 шт. | 9.58 | 9.58 | х | х | х | х | х | 9.58 | 0 | 9.58 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.6.2 | Ремонт приміщень АПК очисних споруд | 1 шт. | 266.39 | 266.39 | х | х | х | х | х | 266.39 | 0 | 266.39 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.6.3 | Придбання комплекту ремонтних хомутів та фланцевих адаптерів для ремонту напірних трубопроводів. | 8 шт | 25.58 | 25.58 | х | х | х | х | х | 25.58 | 0 | 25.58 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.6.4 | Придбання стругального станка | 1 шт | 9 | 9 | х | х | х | х | х | 9 |  | 9 | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  | 310.55 | 310.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.55 | 0 | 310.55 | х | х | х | х | х | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 1669.95 | 1669.95 | х | х | х | х | х | 1228.57 | 441.38 | 1669.95 | х | х | х | х | х | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 1669.95 | 1669.95 | х | х | х | х | х | 1228.57 | 441.38 | 1669.95 | х | х | х | х | х | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 2802.09 | 2802.09 | х | х | х | х | х | 1961.07 | 841.02 | 2802.09 | х | х | х | х | 0 | х | 0
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х- ліцензіатом не заповнюється.
Начальник технічного відділу Матвійчук Тарас Володимирович
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)