Програма

розвитку туризму Ковельської територіальної громадина 2022-2024 роки

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Ковельська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| 4. | Співрозробник Програми | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління культури, молоді, спорту та туризмувиконавчого комітету Ковельської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчі органи Ковельської міської ради. Заклади, підприємства та установи міста. Іншістейкхолдери |
| 7. | Цільові групи Програми | Туристи, мешканці територіальної громади, малий і середній бізнес, інвестори |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2022–2024 роки |
| 9. | Мета Програми | Формування конкурентоспроможного туристичного продукту Ковельської територіальної громади, збільшення туристичних потоків, а також перетворення індустрії туризму в стабільне і вагоме джерело надходжень до бюджету Ковельської територіальної громади шляхом залучення інвестицій та збільшення кількості зайнятих в індустрії туризму |
| 10 | Зв’язок з Стратегією розвитку Волинської області на період до 2027 року та назва стратегічного завдання | Стратегічна ціль. 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки. 1.1. Підвищення інвестиційної привабливості 1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо). 1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проектів, заходів, що формують імідж регіону. 1.2. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу. 1.3.1. Механізми фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. 1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. 1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу 1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. 1.3.3. Активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості. 1.7. Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад. 1.7.1 Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини. 1.7.2. Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища. |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн) | 3710 |
|  | у тому числі: |  |
| 11.1 | коштів бюджету міської територіальної громади | 2820 |
| 11.2 | коштів інших джерел | 890 |
| 12 | Очікувані результати виконання програми | - Збільшеннякількості туристів та надходжень від туризму до бюджету Ковельської міської територіальної громади. - Підвищення конкурентоспроможності нових та існуючих туристичних продуктів та промоція туристичноїдестинаціїгромади. - Вдосконалення туристичної інфраструктури, рівня якості сервісу, забезпеченостіфахівцями та координації дій влади, бізнесу,громадських та туристичних організацій. |

Проєкт

Програми розвитку

туризму Ковельської територіальної громади до 2024 року

1.Вступ

Програма розвитку туризмуКовельської територіальної громади до 2024 року розроблена з метою конкретизації завдань і пріоритетів розвитку туризму в місті на 2022-2024 роки. Програма визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури громади, створення якісної мережі сервісу для різних видів туризму. ВПрограмі максимально враховано суспільні потреби населення Ковельської територіальної громади щодо туристичних продуктів та послуг, сучасні тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, світові та національні досягнення в галузі туризму.

Туризм істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. Програма розвитку туризмуКовельської територіальної громадина 2022-2024 рокипокликана стати поштовхом та концептуальною базою сталого розвитку туризму у місті як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання жителів, гостей громади. Враховуючи масштабність поставлених завдань, є необхідним залучення до реалізації Програми значної кількостістейкхолдерів.

Законодавчим та нормативним підґрунтям розроблення Програми є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про туризм», «Про засади державної регіональної політики», Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року, Програма економічного і соціального розвитку Ковельської територіальної громади на 2021 рік, Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932.

2. Аналіз стану туризму Ковельської територіальної громади

Туризм є однією з найважливіших сфер сучасної економіки, який позитивно впливає на розвиток інших секторів економіки, включаючи готельне господарство, транспорт і комунікації, будівництво, роздрібну торгівлю, виробництво і торгівлю сувенірами тощо, будучи каталізатором розвитку суб’єктів господарювання в громаді. Крім того, цей вид діяльності спрямований на задоволення потреб людей в ознайомленні з місцевою історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями.

Пандемія COVID-19 викликала безпрецедентний збій у сфері подорожей та туризму, що позначилось на колапсі туризму усіх рівнів (від глобального до місцевого). На сьогодні туризм демонструє ознаки поступової переорієнтації та розвитку внутрішніх та регіональних туристичних ринків.

Відповідно до Закону України «Про туризм» держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності. Роль органів влади в цьому механізмі полягає у створенні сприятливих умов для діяльності суб’єктів господарювання в індустрії туризму. Туризм у Ковельській територіальній громадіє одним зпріоритетних ініціатив, щоможездійснити значний вклад в соціально-економічне зростання громади та підвищення комфорту та якості життя його мешканців.

Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш прогресивних галузей світового господарства, яку можна розглядати як самостійний вид економічної діяльності і як міжгалузевий комплекс. Протягом останніх років туризм набуває неабиякого розвитку, стаючи одним з найбільш важливих секторів економіки в світі. Сучасний туризм тісно пов’язаний з глобалізацією і охоплює все більшу кількість нових дестинацій.З одного боку, туризм є потужним фактором на ринку праці, з іншого боку – важливим джерелом податкових надходжень.Туристична індустрія належить до секторів економіки з найбільшою кількістю зайнятих людей. Туризм створює велику кількість робочих місць та забезпечує зайнятому в туризмі населенню відповідні доходи.

Ковель – одне з найдревніших міст західної України, завдяки зручному географічному розташуванню, має достатньо потужний транспортний потенціал, вирізняється інтенсивним розвитком, помітно впливаючи на регіональну економіку та розвиток Волині в цілому.

З 1940 року Ковель є адміністративним центром Ковельського району. Символ Ковеля – підкова, символ щастя.Площа міста Ковель – 47.3 кв. км, що становить 0,23 % території області.

Місто перетинають залізничні шляхи, що ведуть в 6 країн світу. Є пряма європейська колія між м. Хелм (Республіка Польща) та Ковелем через Ягодин.Відстань до кордону з Польщею – 60 км.Здійснюється автобусне сполучення із містами Польщі, Словаччини, Німеччини тощо.Цей важливий факт має суттєве значення для розвитку індустрії туризму.

Туристична галузь Ковельської територіальної громади– одна з найменш розвинених галузей міського господарства. Проте,громада має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.

Програма визначає основні завдання, реалізація яких дозволить покращити туристичну інфраструктуру громади, формуватиме привабливе середовище для реалізації інвестиційних проектів туристичного спрямування, сприятиме зростанню кількості туристів та створюватиме позитивний імідж громади.

Дієвою складовою інфраструктури Ковельської територіальної громади є готельне господарство та інші засоби розміщення (хостели, кімнати тимчасового проживання, готельні номери, готельні та туристичні комплекси тощо).

Роботу закладів розміщення у громаді характеризують показники виконання дохідної частини бюджету громади–туристичний збір. Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі). Надходження від сплати туристичного збору в Ковельській територіальній громаді у 2020 році склали 100,7 тис. грн, що на 24,6 тис. грн менше, ніж у 2019 році – 125,3 тис. грн.

У закладах ресторанного господарства громади, інтер’єр і меню закладів переважно відповідають очікуванням сучасного туриста.

На території громади протікає – річка Турія довжиною 5 км., знаходиться 1 водосховище.

Ковельська територіальна громада, також багата на історико-культурні пам’ятки та привабливі витвори архітектури.Як місто, Ковель – одне з найдавніших міст Волині. За давньою легендою першим поселенцем у тутешній місцевості був вправний майстер – коваль, тому і село, де він жив, назвали Ковле. З часом це слово трансформувалось у сучасну назву – Ковель. У 1518 році своєю грамотою польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому Магдебургського права. На чолі міста тут у свій час стояли такі історичні постаті як князі Сангушки, королева Бона, князь Андрій Курбський та багато інших відомих діячів.

У Ковельській територіальній громаді жили та творили багато вчених, письменників, артистів, імена яких прославили не лише Волинь, а й Україну. В цьому краї брали наснагу для творчості Т. Шевченко, І. Франко, П. Куліш, М. Старицький, М. Лисенко, М. Драгоманов.

Основними туристичними об’єктами,що розташовані уКовельській територіальній громаді, є:

- найбільший бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку;

- аптека Фрідріхсона;

- центральний парк імені Лесі Українки;

- Історичний музей;

- музей історії медицини центральної лікарні, вул. ОлениПчілки;

- музей розвитку локомотивного депо;

- костел Святої Анни;

- Кафедральний собор Воскресіння Христового;

- Свято-Дмитрівська церква;

- Успенська церква;

- Дзвінниця Успенської церкви тощо.

Перспективними видами туризму у громаді є відпочинковий, спортивний, історико-культурний, гастрономічний.

Для ознайомлення з етнографічними особливостями та культурною спадщиною громади та краю започатковано проведення івентивнихзаходів:

-міжнародний фестиваль танцю «Танцююче місто»;

- чемпіонат України з веслування на байдарках і каное;

- чемпіонат України з крос-триатлону;

- конкурс вишиванок;

- театральний фестиваль «Театральна осінь»;

- загальноміський конкурс дитячого малюнка «Зимовий калейдоскоп»;

- концерт «Різдвяні зустрічі з Надією»;

- загальноміський конкурс дитячого малюнка «Великодня веселка»;

- фестиваль української народної творчості «З народних джерел»;

- івент «День Святого Микола Чудотворця» тощо.

SWOT- аналіз розвитку індустрії туризму Ковельської територіальної громади

SWOT-аналіз презентує сильні і слабкі сторони громади, а також можливості й загрози щодо розвитку туристичної галузі громади. SWOT- аналіз розроблений наоснові спілкування з суб’єктами туристичної діяльності, аналізу наявних статистичних даних та досвіду реалізації заходів індустрії туризму Ковельської територіальної громади.

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| 1. Вдале географічне розташування міста Ковеля – місто обласного значення, центр Ковельського району, транспортний центр Волинської області, проектна територія міжнародних програм співробітництва. 2. Наявність об’єктів зі значним туристичним потенціалом.Атрактивні об’єкти –Аптека Фрідріхсона,центральний парк імені Лесі Українки, Історичний музей, Костел Святої Анни, Кафедральний собор Воскресіння Христового, музей розвитку локомотивного депо, Свято-Дмитрівська церква, Успенська церква, Дзвінниця Успенської церквитощо. 3. Розвинена магістральна транспортна інфраструктура із значним транзитним потенціалом. МістоКовельперетинають залізничні шляхи в шести напрямках: до Сарн (на Київ), до Ківерець (на Луцьк та Рівне), до Володимира-Волинського (на Львів), до Холму (на Варшаву та Берлін), до Бреста та до Камінь-Каширського. Через Ковель проходить декілька автошляхів загальноєвропейського, національного та регіонального значення (E373 – в Україні М 07 та E85 – в Україні М 19). 4. Зацікавленість міської влади в розвитку індустрії туризму в громаді.Проведено ряд заходів щодо розвитку індустрії туризму в громаді. 5. Наявна інфраструктура готельного господарства.Засоби розміщення – «RestTime», «Наше місто», «Реноме», «Брамка», «Хортиця», «Люкс», «Комфорт», «Лісова пісня», «Едем», «Золота підкова», «Алібі»тощо. 6. Розгалужена й різнопланова мережа закладів харчування.Популярні суб’єкти ресторанного господарства – «MiraMar», «Classic», «Отто», «WestRoad», «Наше місто», «Soprano», «М'ясо та фольклор», «Централь», «Eclair», «Берегиня», «OrangeCafe», «Маєток» тощо. | 1. Недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури.Невідповідність матеріально-технічного стану об’єктів індустрії туризму сучасним вимогам. 2. Недостатня промоція громади та подій, що проводяться в ній.Ковельська територіальна громада не сприймається як туристична дестинація, що пов’язано з відсутністю у переліку послуг туристичних фірм громади (за незначним винятком). 3. Слабо розвинута туристична навігаціягромади.Відсутність туристичного знакування та недостатня кількість вказівників, рекламних щитів до об’єктів туризму. 4. Недостатність комплексних місцевих туристичних продуктів.Незначна кількість пізнаваних туристичних атракційгромади, що б заохочували приїзд і перебування у громаді на 2 і більше днів. 5. Орієнтованість туристичних компаній громади на виїзний туризм.Відсутність у громаді достатньої кількості екскурсійних та туристичних пропозицій. 6. Недостатній обсяг пропонованої туристичної інформації іноземними мовами.Відсутність туристичного порталу для в’їзних туристів та недостатня кількість працівників індустрії гостинності з знанням іноземних мов. 7. Низький рівень благоустрою околиць громади для туристичних потреб.Недостатньо розвинута інфраструктура, відсутність вело доріжок, вело маршрутів у громаді, туристичних вказівників тощо. 8. Незначне використання природного та культурного потенціалу для розвитку туризму. Відсутність комплексного туристичного продукту. |
| Можливості | Загрози |
| 1.Формування та просування бренду громади в інтернет-просторі.Створення туристичного бренду громади та брендованої туристичної продукції. 2. Удосконалення системи туристичної інформації. Створення туристичного порталу громади та ТІЦ (туристично-інформаційного центру в громаді). 3. Участь у туристичних виставках, конференціях, форумах.Промоціятуристичного потенціалу громади. 4. Виготовлення промоційних відеороликів та рекламно-інформаційних матеріалів про туристичний потенціал. Промоція туристичних продуктів та туристичної пропозиції в ЗМІ тасоціальних мережах. 5. Проведення прес-турів та розміщення промоційних статей про громаду.Організація промоційно-інформаційних кампаній та розробка туристичних пакетів для туристів. 6. Створення нематеріальних туристичних продуктів.Формування нових туристичних продуктів (екскурсії, маршрути, квести). 7. Підтримка найбільш привабливих туристами щорічних масових заходів.Популяризація та промоція івентивних заходів в громаді, стимулювання громади створювати нові івенти. 8. Залучення додаткових донорських коштів на розвиток тур продукту громади. Посилення діяльності програм міжнародної технічної допомоги щодо розвитку інфраструктури та туристичного потенціалу. 9. Розвиток туристичної інфраструктури. Створення безбар’єрного доступу туристів до усіх туристичних атракцій громади. 10. Посилення співпраці зі стейкхолдерами розвитку туризму в громадіПроведення семінарів, конференцій, зустрічей, тренінгів з питань розвитку індустрії туризму та формування стандарту гостинності Ковельської територіальної громади. | 1. Нестабільна економічна та політична. ситуація. Погіршення епідемічної ситуації. Поширення пандемії СOVID-19, високі показники захворюваності та загроза успішного розвитку суб’єктів індустрії туризму в громаді. 2. Непізнаваність Ковельської територіальної громадияк туристичної дестинації через брак визначеного бренду громади і його промоції. Недостатня кількість інформації про туристичний потенціал громади у вітчизняних і закордонних ЗМІ. 3. Відсутність комплексноїтуристичної пропозиції.Відсутність регіонального туристичного продукту як для внутрішнього, так і для в’їзного туриста, яка б охоплювала атракції як громади, так і інших населених пунктів (зокремарайонних) області. 4. Зростаюча конкуренція інших туристичних центрів Волині.Порівняно туристичноатрактивними є м. Луцьк, смт. Шацьк, м. Володимир-Волинський. 5. Низька зацікавленість більшості суб’єктів туризму та мешканців громади в розвитку індустрії туризму.Відсутність у громаді туристичних об’єднань, альянсів, кластерів розвитку тощо. 6. Високий рівень безробіття. Значна тіньова зайнятість. Відтік кваліфікованих спеціалістів та творчої молоді за кордон. 7. Закріплення за м. Ковель статусу «транзитного міста».Позиціонування міста як транзитного та транспортного вузла. 8. Недостатня фінансова спроможність та низька культура відпочинку населення. Зубожіння населення, інфляційні процеси тощо. 9. Скорочення державної підтримки розвитку індустрії туризму. Зменшення фінансування розвитку туристичних об’єктів в регіоні. |

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.

Зважаючи на комплекс деструктивних факторів розвитку туризму (поширення пандемії, економічні кризи тощо), наявний потенціал громади не використовується туристами в достатній мірі, оскільки матеріально-технічна база туристичних об’єктівподекуди не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації.

Перешкодами на шляху до перетворення туристичної сфери Ковельської територіальної громадиу сучасну галузь економіки є: недостатній розвиток туристичної інфраструктури (стандартизовані готелі, хостели, глемпінгитощо); відсутність комплексної туристичної пропозиції та впізнаваного бренду громади, недостатність промоції про туристичний потенціал громади; не облаштовані місця короткочасного відпочинку туристів; незадовільний стан доріг; відсутність під’їздів до туристичних об’єктів; незадовільний стан ряду пам’яток історико-культурної спадщини; недостатній рівень співпраці між стейкхолдерами розвиткуіндустрії туризму; відсутність системного та якісного рекламного та інформаційного забезпечення щодо популяризації туристичного потенціалу в громаді. Низьким є рівень туристичного знакування та маркування атрактивнихоб’єктів у громаді. У місцях найбільшої концентрації приїжджих (вокзал, ринок тощо) відсутні інформаційно-рекламні стенди, що містять детальну карту та інформацію про місце розташування основних атракцій, готелів, туристичних організацій, ресторанів, закладів відпочинку та основних туристичних маршрутів.

Відсутні заходи щодо підвищення професійної майстерності місцевих екскурсоводів та якісного рівня екскурсійних та туристичних заходів.

Ковельська територіальна громада не має туристичних інформаційних продуктів –мобільних додатків до смартфонів і планшетів «Ковельтуристичний» тощо.

Для розв’язання проблем галузі необхідно дотримуватись принципів планування та послідовності, чітко визначати перспективи з урахуванням усіх потреб галузі, використовувати цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Для туризму актуальними залишаються питання фінансової підтримки івентивних заходів та активних суб’єктів туристичної діяльності громади, збільшення позабюджетних додаткових надходжень, що призведе до суттєвих поліпшень якості надання туристичних послуг та створення нових туристичних продуктів.

Таким чином, для подальшого розвитку туризму в Ковельській територіальній громаді необхідно вирішити такі проблеми:

- недостатня розвиненість інфраструктури громади;

- низький рівень співпраці органів влади та представників туристичного бізнесу (туристичних фірм, готелів, закладів харчування) для розвитку туризму в громаді;

- незацікавленість туристичних фірм працювати у сфері в’їзного туризму;

- недостатня кількість інноваційних підходів до раціонального використання потенціалу пам’яток архітектури та історії;

- нестача на території громади об’єктів туристичної інфраструктури, які б приваблювали туристів, створювали відповідну атмосферу і стали додатковим фактором розвитку туризму (тематичних кав’ярень, літніх творчих майданчиків, сувенірних крамниць, майстерень народних промислів);

- недостатня кількість унікальних пропозицій подієвого туризму;

- епідеміологічна ситуація та її вплив на перебування туристів у закладах розміщення, харчування, туристичних об’єктах;

- недостатній рівень якості туристичних послуг в громаді;

- відсутність комплексної туристичної пропозиції;

- недостатня доступність туристичних об’єктів для людей з інклюзією;

- недостатня промоція та поінформованість про туристичний потенціал громади на глобальному та національному туристичному ринку.

Вирішення цих проблем позитивно вплине на розвиток туризму Ковельської територіальної громади. Оскільки ці проблеми є багато в чому взаємопов’язаними, то їх реалізація потребує комплексного підходу, формування та впровадження Програми розвитку туризму Ковельської територіальної громади на 2022–2024 роки.

4. Мета Програми

Основною метою Програми розвитку туризму Ковельської територіальної громадина період 2022-2024 роки є формування конкурентоспроможного туристичного продукту Ковельської територіальної громади, збільшення туристичних потоків, а також перетворення індустрії туризму в стабільне і вагоме джерело надходжень бюджету Ковельської територіальної громади шляхом залучення інвестицій та збільшення кількості зайнятих у галузі.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Розв’язання проблем, визначених програмою пропонується шляхом:

- створення сучасних туристичних продуктів та послуг;

- розроблення та реалізації концепту промоції Ковельської територіальної громади;

- створення сприятливих умов для розвитку туристичного бізнесу;

- розроблення нового комплексного туристичного продукту;

- підвищення туристичної привабливості Ковельської територіальної громади;

- сприяння створенню нових туристичних атракцій та івентів.

Провідна роль належатиме модернізації туристично-рекреаційної інфраструктури та супутніх до туризму сфер діяльності. Будуть використовуватись наявні можливості для розвитку ділового, оздоровчого, спортивного та інших активних видів туризму.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету із залученням коштів суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

До виконання Програми передбачено залучення потенціалу вищих навчальних закладів Волинської області.

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених виконавчим органам Ковельської міської ради на відповідний рік.

6. Перелік завдань і заходів та результативні показники виконання Програми

Перелік завдань і заходів Програми розвитку туризмуКовельської територіальної громадина 2022–2023 роки визначено у додатку 2 до Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення очікуваних результатів у трьох напрямках:

1. Розвиток туристичної інфраструктури, що, у свою чергу, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби мешканців громади та туристів, в результаті чого можна очікувати:

- розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;

-підвищення якості туристичних послугугромаді;

-збільшення кількості екскурсантів.

2. Промоція туристичного потенціалу та позитивного іміджу громади як сучасної, розвиненої та безпечної туристичної дестинації Волині, в результаті чого можна очікувати:

- пізнаваність громади на туристичній карті України та світу;

- збільшення кількостітуристичних потоків;

-підвищення туристичного інтересу до громади тощо.

3. Розвиток конкурентоспроможного туристичного продукту, в результаті чого можна очікувати:

- створення нових робочих місць;

- збільшення обсягу щорічних надходжень до міського бюджету від провадження туристичної діяльності;

- розвиток кадрового потенціалу в сфері туризму;

- створення умов для залучення додаткових фінансових потоків та інвестицій в туристичну галузь громади.

4. Посилення співпраці між стейкхолдерами розвитку туризму Ковельської територіальної громади:

- посилення співпраці між суб’єктами туристичного ринку;

- збільшення кількості зацікавлених сторін в розвитку туризму у громаді;

- підвищення рівня якості обслуговування туристів;

- формування стандарту гостинності громади;

5. Безпека перебування туристів у громаді:

- сприяння у дотриманні протиепідеміологічних заходів;

- вдосконалення системи вуличного освітлення громади.

Для розвитку туризму в Ковельській територіальній громаді слід, у першу чергу, розбудовувати сильні сторони міської дестинації, використовувати потенційні можливості та шанси, підвищувати привабливість громади за рахунок розвитку інфраструктури, насамперед історичних зон, місць, що відвідають туристи.

Туризм як важливий сектор економікиє однією з ключових галузей для майбутнього розвитку громади. Наступними роками має бути підвищений внесок туризму в розвиток місцевого ринку праці та річного валового внутрішнього продукту. У зв’язку з цим пріоритетною метою є підвищення попиту, збільшення тривалості перебування і витрат денних туристів та туристів, що залишаються на ночівлю.

Ковельська територіальна громада може використати свій шанс, якщо буде забезпечена належна промоція громади через узгоджену комунікацію всіх зацікавлених сторін партнерів. Це вимагає послідовної роботи над покращанням іміджу. Іміджеві аспекти мають бути враховані в майбутній діяльності (у маркетингу, під час проведення заходів тощо).

Нова якість та кращі стандарти надання туристичних та культурних послуг, ефективна економіка громади – це ті загальні результати, яких громада міста очікує досягти внаслідок реалізації Програми у довгостроковій перспективі.

7. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на заступника міського голови, відповідно до розподілу обов’язків. Відповідальним виконавцем Програми визначено Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості управлінсько-організаційного і фінансового забезпечення реалізації Програми функції щодо здійснення систематичного моніторингу ходу її виконання покладаються на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів Ковельської міської ради.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання раз на три роки.

Додатки до Програми:

1. Ресурсне забезпечення Програми розвитку туризму Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки.

2. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку туризму Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки.

3. Перелік проектних пропозицій до формування Програми розвитку туризмуКовельської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Додаток 1

до Програми розвитку туризму

Ковельської територіально громади на 2022-2024 роки

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку туризму Ковельської територіальної громади

на 2022-2024 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн) | Етапи виконання Програми |  |  | Загальний обсяг фінансування (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I 2022 рік | II 2023 рік | IIІ 2024 рік |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 820 | 1280 | 1610 | 3710 |
| - бюджет Ковельськоїміської територіальної громади | 500 | 1000 | 1320 | 2820 |
| - інші джерела | 320 | 280 | 290 | 890 |

Додаток 2

до Програми розвитку туризму

Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми розвитку туризму Ковельської територіальної громадина 2022-2024 роки

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток туристичної інфра-структури | 1.1. Удосконалення системи туристичного ознакування (встановлення вказівників, інформаційних таблиць; ознакування маршрутів громади, виготовлення QR-кодів, ознакування втрачених пам’яток громади, створення макетів пам’яток для людей з порушенням зору тощо). | 2022-2024 | Управління культури, молоді,спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 20 2023 – 35 2024 – 50 | Створення сприятливих умов для орієнтування туристів в Ковельській територіальній громаді (встановлення туристичних знаків, вказівників, інформаційних таблиць, формування інклюзивного туристичного простору). |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 90 2023 – 40 2024 – 50 |  |
|  |  | 1.2. Створення меморіальних локацій для розвитку міжнародного туризму (збереження пам’яті про загиблих жителів громади, створення меморіальних парків для вшанування пам’яті єврейської громади, військовополонених та мирних жителів громади на місцях масових страт у 1941-1944 роках). (Пам’ять Холокосту та жертв нацизму) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 10 2023 – 35 2024 – 50 | Збільшення внутрішніх туристів та туристів зкраїн Європи та Ізраїлю. Створення меморіальних пам’яток на місці «нового» єврейського кладовища по вул. Володимирській на місці розстрілу військовополонених та жителів громади. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 10 2023 – 10 2024 – 10 |  |
|  |  | 1.3. Створення та розвиток центрів туристичної інформації | 2023-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2023 – 50 2024 – 130 | Підвищення якості регіональних туристичних продуктів та полегшення орієнтування туристів та екскурсантів у просторі громади. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2023 – 50 2024 – 50 |  |
|  |  | 1.4. Розвиток туристичної інфраструктури (підсвітка наявних будівель, споруд) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР, Громадські організації (за згодою) | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 100 2023 – 150 2024 – 150 | Створення сприятливого середовища для формування нових екскурсійних та туристичних маршрутів в громаді |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 50 2023 –40 2024 – 40 |  |
| 2. | Промоція туристичного потенціалу та позитивного іміджу громади | 2.1. Участь у міжнародних та національних туристичних виставках, форумах, конференціях, семінарах тощо | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР, Громадські організації міста (за згодою) | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 5 2023 – 20 2024 – 20 | Формування позитивного туристичного іміджу громади та поширення інформації про її туристичні ресурси. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 5 2023 – 5 2024 – 5 |  |
|  |  | 2.2. Популяризація туристичного потенціалу громади (Фото та відео зйомка. Створення сайту для промоції туристичних пропозицій громади) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 10 2023 – 40 2024 – 50 | Популяризація туристичних можливостей Ковельської територіальної громади через поширення відео в інтернет просторі та на телебаченні. |
|  |  | 2.3. Розробка, дизайн та виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції (промоційні каталоги, буклети, листівки, сувеніри з логотипом Ковеля тощо) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 15 2023 – 50 2024 – 50 | Підтримка єдиного стилю сувенірної та поліграфічної продукції, що сприятиме популяризації та впізнаваності бренду громади. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 5 2023 – 5 2024 – 5 |  |
|  |  | 2.4. Організація та проведення прес-турів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів (розміщення промоційних статей про Ковельську територіальну громаду у спеціалізованих друкованих та електронних ЗМІ) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 10 2023 – 20 2024 – 20 | Ознайомлення провідних журналістів, блогерів, туристичних операторів із туристичним та культурно-мистецьким потенціалом Ковельської територіальної громади, поширення інформації про громаду у вітчизняних та закордонних ЗМІ. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 5 2023 – 5 2024 – 5 |  |
|  |  | 2.5. Розміщення промоційних матеріалів про Ковельську територіальну громаду на рекламних конструкціях в інших містах (білборди, сітілайти) та перехресний маркетинг соціальної реклами | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2023 – 20 2024 – 20 | Підвищення впізнаваності бренду громади, збільшення кількості туристів. |
|  |  | 2.6. Формування позитивного туристичного іміджу громади(конкурс «10 цінностей громади») | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 10 2023 – 30 2024 – 30 | Формування та розвиток нових нематеріальних туристичних пропозицій. |
| 3. | Розвиток конкурентоспроможного туристичного продукту | 3.1. Використання привабливого туристичного потенціалу Ковельщини для доповнення туристичного продукту громади (розробка маршрутів у громаді) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальноїгромади | 2022 – 10 2023 –20 2024 –30 | Перетворення громади з транзитної на туристичнугроиадуна вікенд. |
|  |  | 3.2. Підтримка найбільш привабливих туристам щорічних масових заходів (інформаційний супровід, поліграфічна та сувенірна продукція, транспортні послуги, проживання) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 15 2023 –20 2024 –30 | Розвиток подієвого туризму, збільшення поінформованості потенційних туристів про цікаві заходи, що відбуваються у громаді. |
|  |  | 3.3. Розробка і впровадження тематичних туристичних маршрутів(Ковельщина туристична: тематичні локальні маршрути) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР, Ковельський історичний музей (за згодою) | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 30 2023 –50 2024 –60 | Розробка та просування регіональних комплексних туристичних продуктів. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 10 2023 –10 2024 –10 |  |
|  |  | 3.4. Створення креативних туристичних продуктів (фотозони, інсталяції, арт-об’єкти тощо)(габіон «Підкова») | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 100 2023 – 150 2024 – 150 | Формування нових туристичних локацій та фотозон у громаді. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 40 2023 –40 2024 –40 |  |
|  |  | 3.5. Створення унікальних туристичних локацій (Арт-лінійка, водонапірна башта) | 2022-2023 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР, Комунальний заклад «Ковельська дитяча художня школа ім. Андроника Лазарчука» (за згодою) | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 100 2023 – 140 2024 – 200 | Створення зони-майданчику для відпочинку та естетичного середовища для донесення інформації через мистецький твір, яке декорує ландшафт міста та приваблює мешканців і гостей. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 30 2023 – 30 2024 – 30 |  |
|  |  | 3.6. Створення естетичного середовища для відпочинку та привабливого туристичного об’єкту (Алея креативних інсталяцій) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР, Комунальний заклад «Ковельська дитяча художня школа ім. Андроника Лазарчука», будівельні організації, майстерені, підприємці міста (за згодою) | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 100 2023 –140 2024 –250 | Створення мистецького простору в парковому середовищі, створення тематичних фотозон. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 40 2023 –40 2024 –40 |  |
| 4 | Посилення співпраці між стейкхолде-рами розвитку туризму Ковельської територіальної громади | Проведення спільних промоційних заходів та акцій, реалізація туристичних проектів (форуми, семінари, круглі столи) | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР, Громадські, туристичні та інші організації міста (за згодою) | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 5 2023 –20 2024 –20 | Налагодження діалогу з гравцями туристичного ринку, підвищення якості обслуговування туристів, створення нових туристичних продуктів; залучення усіх стейкхолдерів до розвитку індустрії туризму, збільшення кількості туристичних продуктів; створення образу громади як туристичної дестинації. |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 2022 – 5 2023 –5 2024 –5 |  |
| 5 | Безпека перебування туристів у громаді | Ініціювання реалізації заходів із покращення безпеки туристів та гостей громади та поблизу інших туристичних локацій: патрулювання вулиць у вечірній час, вдосконалення системи вуличного освітлення; сприяння у дотриманні проти епідеміологічних заходів у закладах, що приймають туристів | 2022-2024 | Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської МР, Громадські, туристичні та інші організації міста (за згодою) | бюджет міської тери-торіальної громади | 2022 – 5 2023 –10 2024 –10 | Підвищення рівня безпеки в громаді, зменшення кількості правопорушень та актів вандалізму, а такожзапобігання поширення пандемії. |

Додаток 3

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

до формування Програми розвитку туризму Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки

| Ваші контакти: Прізвище Ім’я По-батькові: |  | Пініс Ігор Олексійович |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: |  | 0509542136 |  |  |  |  |  |  |  |
| Електронна адреса: |  | wert1975y@ukr.net |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проекту: |  | Пам’ять Холокосту та жертв нацизму |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦІЛЬ ПРОЕКТУ |  | Відновлення, збереження та вшанування пам’яті загиблих жителів громади, створення меморіальних парків для вшанування пам’яті єврейської громади, військовополонених та мирних жителів громади на місцях масових страт у 1941-1944 роках. Створення місць для відвідування та вшанування як жителями громади такгромадянами інших країн(особливо Німеччини та Ізраїлю). |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: |  | м. Ковель на місці «нового» єврейського кладовища на вул. Володимирській, с. Вербка на місці розстрілу військовополонених та жителів громади, меморіальний комплекс c.Бахів на місці розстрілу євреїв Ковельської територіальної громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод |  | Створення та популяризація даного проекту матиме значний міжнародний ефект та підніме імідж громади на світовому рівні. Очікувано значна кількість відвідувачів як з України так і іноземних громадян. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту: |  | Створення меморіальних пам’яток на місці «нового» єврейського кладовища на вул. Володимирській та в с. Вербка на місці розстрілу військовополонених та жителів громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікувані результати: |  | Значне збільшення відвідувачів з України країн Європи та Ізраїлю. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: |  | - Створення меморіальних пам’ятокна місці «нового» єврейського кладовища на вул.Володимирській - Створення меморіальних пам’яток с.Вербка на місці розстрілу військовополоненних та жителів громади. - Благоустрй існуючого комплексу с.Бахів |  |  |  |  |  |  |  |
| Період здійснення: |  | з (місяць / рік) - до (місяць / рік): |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Разом |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Джерела фінансування: |  | (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).Основне джерело фінансування-міжнародні організації та єврейська спільнота, що вже висловили бажання узяти на себе фінансування проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: |  | Основне джерело фінансування-міжнародні організації та єврейська спільнота, що вже висловили бажання узяти на себе фінансування проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Інше: |  | Проект також може включати місця пов’язані ізподіями-концтабір Велика синагога |  |  |  |  |  |  |  |

| Ваші контакти: Прізвище Ім’я По-батькові: | Цьомик Олена Степанівна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: | 0673377874, 0994984582 |  |  |  |
| Електронна адреса: | artschool.kovel@gmail.com |  |  |  |
| Назва проекту: | Арт-лінійка |  |  |  |
| Цілі проекту: | Залученнямешканців Ковельської територіальної громади до образотворчого мистецтва шляхом створення об’єкта-простору (стіни) для креативної колективної або індивідуальної художньої творчості (графіті), який може стати туристичною локацією як унікальний для України діючий арт-об’єкт. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м.Ковель |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | від 73 000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мурована стіна оригінальної форми «Арт-лінійка» - мистецький простір вархітектурному середовищі громади, на якому за попередньо проведеним відбором заявок і пропозицій від організацій, закладів, окремих громадян 2-3 рази на рік здійснюється монументальний художній розпис (з двох сторін), присвячений : святу, події місцевого або загальнодержавного значення; видатним особистостям України або світу, ювілейним річницям, тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Внаслідок реалізації проектув архітектурному ансамблі міста буде: - Змуровано стіну оригінальної форми для графіті; - Створено зону-майданчик з лавочкамидля відпочинку та споглядання графіті; - Надано реальну можливість креативнимдорослим і дитячим колективам і окремим авторам продемонструвати свою творчість , тим самимвзяти участь в розвитку культурно-мистецької атмосфери громадита прикрасити Ковель. - Створено естетичне середовище для донесення певної інформації через мистецький твір, яке декорує ландшафт міста та приваблює мешканців і гостей міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення кошторисно-проектної документації на спорудження стіни для графіті та обладнання прилеглоїзони відпочинку. - Спорудження«Арт-лінійки»таприлеглої зони відпочинку. - Щорічне включення до бюджету громади статті витрат на підготовчі до розпису «Арт-лінійки» роботи. - Оголошеннящорічного Ковельського конкурсуна кращі ескізи графіті до 1 або кількох із затвердженого перелікутем (актуальних у поточному році та у кількох наступних роках) та право виконати розпис за ескізом на стіні «Арт-лінійка». - Створення комісії з фахівців для оцінки художньо-естетичних якостей і відбору запропонованих проектів. - Висвітлення на місцевих інформаційних платформах відомостей про конкурс, розгорнуте тлумачення тем та ідей графіті, презентація відеороликів про створення розписів тощо. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022 - 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 500 | 500 |  | 1000 |
| Джерела фінансування: | місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | можуть бути залучені організації, підприємці та фахівці: - будь-які бажаючі (фінансування) - архітектори, скульптори, художники, краєзнавці, історики; організації ландшафтно-дизайнерські, будівельні; майстерні виробів з металу, каменю, дерева, бетону тощо (реалізація), - громадські організації, проектні організації, музеї, художні ради, фахівці-консультанти тощо (партнерство) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Ваші контакти: ПрізвищеІм’я По-батькові:Телефон: Електронна адреса: | Зінчук Ірина Юріївна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0955405105 |  |  |  |
|  | kovelmiskrajon@gmail.com |  |  |  |
| Назва проекту: | Реконструкція та підсвітка мостів через річку Турію |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження туру, що передбачає собою відвідування Ковельських мостів може стати одним із варіантів привернення уваги до міста та збільшення туристичного потоку. |  |  |  |
| Територія на яку проектматиме вплив: | м.Ковель |  |  |  |
| Орієнтовна кількістьотримувачів вигод | Жителі міста, туристи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Стратегії розвитку туризму та курортів України на період до 2026 року пріоритетними видами туризму визнані як основні, так і деякі тематичні і одним з них є культурно-пізнавальний. Не зважаючи на нові назви, в програмах турів використовуються все ті ж об’єкти, які давно знайомі туристам і не викликають нових вражень та емоцій. Тому особливої уваги заслуговують нові об’єкти туристичної пропозиції, що до цього часу або не були помічені, або не вважалися цікавими для туристів. Одними із таких недостатньо популярними і привабливими туристичними об’єктами є мости. Перетворення їх в атракції для туристів стає цілком реальним, посилаючись на світовий досвід. Більш цього, в майбутньому ці споруди можуть стати «візитівкою» міста, що позитивно вплине на туристичні потоки до міст, регіонів й країни. В Ковелі є два пішохідних мости, які оздоблені металевими перилами. Якщо ці секції замінити на ковку та асфальтне покриття замінити на бруківку, мости набудуть цікавого естетичного вигляду. Підсвітити 4 моста через річку Турію. Це зробить їх цікавою вечірньою локацією, та простимулює розвиток туристичної інфраструктури довкола цих об’єктів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращено туристичну пропозицію міста. - Розробленоновітуристичнімаршрутийпоширеноінформаціюпроних. - Збільшенокількістьтуристичнихпоїздоктадохідвідтуристичноїдіяльності. |  |  |  |
| Ключові заходипроекту: | - Оцінка потреб і попиту на даний туристичний продукт. - Розроблення проектно-коштористої документації. - Реставрація об'єктів. - Аналізіоцінкатуристичноїінфраструктуринацихтуристичних об’єктах(житло, ресторани, пункти відпочинку, пам’ятки тощо). - Підсвітка об’єктів. - Розбудовавідібранихтуристичнихмаршрутів–маркуванняіоблаштуваннязасобамипервинноїнеобхідності(аптечками,мийками). - Розробка і видання путівників та інших промоційних матеріалів. - Включеннянадавачівпослугцьоготематичноготуристичногомаршруту у туристичну пропозицію міста (кластер). |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) - до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартістьпроекту, тис. грн. | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 450 000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародні донори, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційніучасники реалізаціїпроекту: | Ковельська міська рада, Громадські організації, ковалі. |  |  |  |
| Інше: | На фестивалі ковалів оголосити конкурс на кращу ковану секцію висотою 1,2 м. та шириною 2 м. Результати створених робіт застосувати на одному з пішохідних мостів. Переможцю конкурсу зробити замовлення на оздоблення іншого пішохідного моста. |  |  |  |

| Ваші контакти: Прізвище Ім’я По-батькові: | Цьомик Олена Степанівна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: | 0673377874, 0994984582 |  |  |  |
| Електронна адреса: | artschool.kovel@gmail.com |  |  |  |
| Назва проекту: | Алея креативних інсталяцій |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення естетичного середовища для відпочинку та привабливого туристичного об’єкту |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Парк ім. Тараса Шевченка в м. Ковель |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | від 70 000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Пішохідна «Алея креативних інсталяцій» - мистецький простір в парковому середовищі, спрямований на формування у споглядачів художнього смаку, отримання естетичної насолоди, бажання відпочити від щоденної метушні або сфотографуватись на креативному тлі на згадку про Ковель. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Внаслідок реалізації проектуна обраній алеї парку буде: - Встановлено 10-15 металевих оригінальних скульптурних композицій; - Висаджено дерева та декоративні кущі вздовжалеї; - Встановленосучасні оригінальнілавки для відпочинку; - Пішохідну зону алеї відремонтовано, упорядковано, створеноексклюзивні майданчики навколо кожної композиції. - Створено естетичне цікаве середовище для прогулянок і відпочинку, яке доповнює парковий комплекс та приваблює мешканців і гостей міста . |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оголошення Ковельського конкурсу серед підприємств, підприємців, інших меценатів на кращу авторську тематичну інсталяціюта право встановити її на алеї парку. - Створення комісії з фахівців для оцінки художньо-естетичних якостей і відбору запропонованих проектів. - Виготовлення кошторисно-проектної документації на ремонт і стилістичну прив’язку існуючої алеї до скульптурних композицій та обладнання зон відпочинку оригінальними лавками. - Виготовлення проекту зелених насадженьвздовж алеї та навколо композицій. 10. Практична реалізація«Алеї креативних інсталяцій» із залученням будівельних організацій, майстерень, підприємців, інвесторів тощо. |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) - до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Джерела фінансування: | місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | можуть бути залучені організації, підприємці та фахівці: - будь-які бажаючі (фінансування) - архітектори, скульптори, художники, ковалі; організації ландшафтно-дизайнерські, будівельні; майстерні виробів з металу, каменю, дерева, бетону тощо (реалізація), - громадські організації, проектні організації, художні ради, міста-партнери в Україні та за кордоном тощо (партнерство) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Ваші контакти: Прізвище Ім’я По-батькові: Телефон: Електронна адреса: | Мороз Мирослава Леонідівна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0977580349 |  |  |  |
|  | murosamoroz@ukr.net |  |  |  |
| Назва проекту: | Ковельщина туристична: тематичні локальні маршрути |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розробка і впровадження тематичних туристичних маршрутів для індивідуалів та туристичних груп з метою покращення туристичної привабливості регіону, розвитку партнерства з іншими територіальними громадами у сфері туристичного обміну і культурних зв’язків і спростування стереотипу про Ковель як транзитне місто. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Ковельська територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці Ковельської територіальної громади, туристи, туристичні кампанії, міський історичний музей |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ковель, будучи транспортним серцем Волині, містом, розташованим на перетині кордонів, має використовувати свої унікальні можливості дляформування статусу духовного і культурно-просвітницького центру Волині, міста привабливого для туристів. Цьому сприятиме впровадження карти нових туристичних маршрутів, якізроблять місто більш атракційним і цікавим як для корінних мешканців, так і для туристів. 1. З любов’ю до Лесі: Ковель-Колодяжне-Нечимне-Ковель (тривалість – 4,5-5 год). Цей маршрут передбачає огляд старих пам’яток Ковеля, які збереглись від часів Лесі Українки. Відвідання етномайстерні Тетяни Ведмедюк (майстриня-вишивальниця з Ковеля відроджує старовинні техніки вишивки, має авторську колекцію вбрання, вишитого за мотивами узорів Олени Пчілки. Її речі поєднують сучасні елементи зі старовинними, яким вона дає друге дихання). Відвідання музею-садиби Лесі Українки в с.Колодяжне Переїзд в урочище ,,Нечимне”, що біля Скулина , в 17 км від с. Колодяжного, пікнік на природі, відвідання музею,, Лісової пісні”. 2. Романтичні історії Ковеля : Ковель (триваліст ь- 2,5 год) Відвідання міського історичного музею, де можна почутиподробиці особистого життя однієї з найколоритніших постатей середньовіччя -королеви Бони,дружини польського короля Сигізмунда I Старого, який надав Ковелю Магдебурзьке право; довідатись про одруження відомого полководця Олексія Брусилова, котрий вінчався у нашому місті. Оглядаючи місто, пригадаємо історію кохання Лесі Українки. А далі зробимо перерву на каву-брейк у затишній ресторації «ОТТО» На старому міському цвинтарі за 300 м від центру оживе історія про ковельських Ромео і Джульєти. 3. Ковель – місто творчих людей: Ковель (тривалість – -3 год ). Міська галерея, розташована у пам’ятці архітектури XIX. Сама будівля – це окрема сторінка літопису Ковеля, що оповідає про розвиток аптекарської справи у містї, про відомих особистостей, які відвідували цю споруду. Також можна оглянутивистаку творчих робіт, яка на той час буде представлена в галереї. «Солом’яне мереживо» Інни Чонки – кава з майстринею. Інна Чонка - член Національної спілки майстрів України, відома ковельська майстриня виробів із соломки, автор численних персональних виставок і учасниця групових, розповість про тонкощі роботи з таким природнім матеріалом як солома. Відвідання творчої майстерні відомої ковельської художниці Світлани Солодун « Мазанка» Перформанс від Ковельського аматорського театру-студії « 10 ряд 10 місце» на літній сцені 4. Життя та загибель єврейської громади Ковеля: Ковель-Бахів-Ковель (тривалість – 2,5-3 год ). У Ковельському історичному музеї можна довідатись про життя єврейської громади міста, яка була заснована ще на поч. XVI ст, глибше пізнати трагедію єврейського народу під час окупації нацистами міста Ковеля. Під час оглядової екскурсії містом можна познайомитись з головними збереженими пам’ятками, що тісно пов’язані з єврейською громадою Ковеля ( колишню єврейську синагогу: тепер КВФ «Ковель», приміщення 6-ї школи, де був молитовний будинок, школа і помешкання равина, приватну забудову ковельських євреїв, місце розстрілів на старому єврейському кладовищі по вул. Володимирській). Переїзд у село Бахів ( 10 км від Ковеля) до місцязнищення ковельських євреїв. У 2014 році на місці 4-х масових поховань встановлений Меморіал, який спроектували архітектори Дмитро Жуйков та АрінаАгеєва. На поверхні поховань – штучні рельєфні написи різної висоти, у покриття яких вбудовані трикутники, наповнені камінчиками червоного кольору, залишені дерева, що виросли тут за останні десятиліття. Переважна частина єврейської громади Ковеля знайшла тут свій вічний спокій. 5. Духовними стежками Ковельщини: Ковель-Вербка-Гішин-Доротище-Мильці-Ковель( тривалість 6.5-7год). Оглядова екскурсія по місту Ковель, під час якої побачимо старі храми, які збереглися від часу спорудження, відвідаємо Благовіщенський собор, який зведений ще у XVI ст., пережив вихори двох світових воєн, але був знищений радянською владою. У відбудованій на тому ж місці сучасній церкві, можна побачити фрагментифундаментів старої церкви, у бабинці на стінах поміщені ікони із зображенням трьох євангелістів, написані у XIX ст. на металі , витончений різьблений дерев’яний іконостас та інші святині. Римо-католицький костел Успіння Пресвятої Богородиці, 1771 року спорудження у стилі бароко, найстаріший дерев’яний храм міста Ковеля і один з трьох у світі із двовежевою формою архітектури. У храмі богослужіння проходять під звуки органу українською і польською мовами. Переїзд у с. Вербка, відвідання православного скита Різдва св. пророка Іоанна Предтечі, побудованого на острові, що омивається водами р.Турії. Ще у XVI ст. князем Сангушком тут був заснований монастир Святої Трійці, у якому, ймовірно був похований московський князь-втікач Андрій Курбський, у 1846 році монастир відвідав Тарас Шевченко і змалював монастирський храм та реставрував ікону Св. Миколая. Переїзд у с.Гішин, де збереглася дерев’яна церква 1567 року, освячена на честь Св.Димитрія. У храмі зберігається чудотворна ікона Богородиці – Одигітрії, датована 16-им століттям. Святиня багато років переховувалась у престолі храму. За свідченням очевидців біля ікони траплялися випадки зцілення. У селі Доротище, 20 км від Ковеля можна оглянути мурований храм Успіння Пресвятої Богородиці (1767 р), що входить до реєстру пам’яток державного значення та поруч церковна дзвіниця того ж періоду. Милецький Свято-Миколаївський чоловічий монастир ( 1522 р.), 40 км від Ковеляза переказами був заснований ченцями Вербського монастиря, котрі після пожежі своєї обителі переселилися вниз по річці Турії і заснували нову обитель. Обід у монастирській трапезній. 6. Дитяча екскурсія: Ковель-Радовичі-Ковель( тривалість-6 год) Відвідання Ковельського історичного музею. с.Городилець – знайомство з дитячим табором « Волинська січ», де основна увага приділяється військово-патріотичному вихованню. Стрільба з лука, козацькі забави та ігри. Обід Переїзд у с.Радовичі, 35 км від Ковеля. Відвідання еко-паркуАміла (оленяча ферма, ретро-музей, катання на конях) |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Збільшення туристичного потенціалу регіону - Економічна вигода для наповнення бюджету Ковельської територіальної громади - Формування свідомої позиції молоді щодо історичної спадщини нашого народу - Проєкт відіграватиме важливу просвітницьку функцію як для туристів, так і для місцевих жителів, які зможуть більше довідатись про історію, культуру, визначні пам’ятки і традиції свого краю. Адже, місцеві жителі є носіями локальної культури та формують ідентичність своєї території. - Даний проєкт об’єднає зусилля влади, бізнесу та громадськості у питаннях розвитку туризму, збільшення кількості візитерів, створення нових туристичних продуктів, послуг і, як наслідок, створення нових робочих місць та зростання доходів для місцевих підприємців та сплати податків у місцевий бюджет. - Додаткові робочі місця для гідів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розроблення карти туристичних маршрутів - виготовлення друкованої та мультимедійної рекламно-інформаційної продукції ( путівників, буклетів, карт-схем) українською, польською, англійською мовами; - створення малої інфраструктури для відпочинку, банерів з інформаційними таблицями єдиного взірця з графічними картами і логотипами маршруту; - організація семінарів – навчань для гідів; - виготовлення сувенірної продукції (аксесуари, посуд, одяг з логотипом Ковельської територіальної громади тощо); - створення рекламних відеороликів - забезпечення презентації туристичного продукту Ковельщини на міжнародних туристичних виставках, ярмарках, салонах в Україні та за кордоном. - Придбання театральних костюмів |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) - до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 800 000 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародні донори, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ковельська міська рада, громадські організації, туристичні агенції |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

Начальник управління                                              Андрій МИГУЛЯ